PROPUESTA PLAN DE TRABAJO SERVIMAPP

- SELECCIÓN DE STACK:

De acuerdo a las necesidades del proyecto ServiMapp, se sugiere trabajar con el siguiente Stack, justificando cada elemento para lo que se considere necesario.

| CAPA | TECNOLOGÍA PRINCIPAL | RAZÓN CLAVE |
| --- | --- | --- |
| Frontend Móvil (Android/iOS) | Flutter (Dart) | Multiplataforma con código único y alto rendimiento. Rápido time-to-market y excelente para UI complejas. |
| Backend Principal (API) | Node.js + NestJS (TypeScript) | Máximo rendimiento en I/O. NestJS ofrece una arquitectura modular (similar a Angular/Django) crucial para la escala y complejidad (relaciones de usuario, pagos, pedidos). |
| Base de Datos (Transaccional) | PostgreSQL + PostGIS | Integridad de datos (ACID) para pedidos y pagos. PostGIS (extensión de PostgreSQL) es la solución definitiva para las consultas geoespaciales (radio de búsqueda, cálculo de rutas, etc.). |
| Base de Datos (Tiempo Real/Cache) | Redis Para caching de sesión y rate-limiting | WebSockets (Socket.IO o NestJS Gateway) para la sincronización de ubicación en vivo y el chat. |
| Integración de IA/ML | (Motor) Microservicio de Python (FastAPI) | Python (con librerías como LangChain y los SDK de LLMs) sigue siendo el estándar más maduro para el desarrollo y orquestación de IA. Se expone como un servicio interno al que llama el Backend de NestJS. |
| Infraestructura Cloud | Google Cloud Platform (GCP) o AWS | Escalabilidad y servicios gestionados. |

- METODOLOGÍA DE DESARROLLA ÁGIL:

Para el proyecto ServiMapp se sugiere trabajar la metodología ágil SCRUM, esto debido a su flexibilidad, a la documentación generada y a la constante participación por parte de los actores vinculados al proyecto mediante las Ceremonias con que SCRUM cuenta.

Para ServiMapp específicamente se sugiere realizar las ceremonias del Planning, Daily y cierre de Sprint, el cual debe tener una duración de 2 semanas (10 días hábiles).

Los Daily se sugiere sean realizados a primera hora de la mañana siempre en la misma franja de tiempo y no deben exceder los 15 minutos para que sean eficientes, en este espacio se toca únicamente la temática concerniente a posibles dificultades en el avance diario propuesto y soluciones a implementar para dichos percances.

El Planning debe hacerse los días lunes (martes en caso que sea festivo (justo cuando se termine el desarrollo del Sprint actual), esto para dar apertura al nuevo Sprint y que el desarrollo cuente con una documentación acorde a un proyecto.

Para poder implementar la metodología propuesta se requiere la participación activa del Product Owner dentro del proceso, así como del equipo de desarrollo.

- LEVANTAMIENTO Y ESCRITURA DE REQUERIMIENTOS

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Se deben elaborar todas las historias de usuario en un documento formal, cada una independiente donde se especifique la funcionalidad real de cada módulo de ServiMapp. Cada módulo debe tener su propio documento donde constate los componentes que tendrá cada una de las pantallas del sistema. Cada pantalla puede considerarse un módulo funcional (el cual es distinto a un módulo de desarrollo de software). | Documento de Historia de Usuario, uno por cada pantalla de ServiMapp | 3 días hábiles | Product Owner |

- CONFIGURACIÓN DE AMBIENTE DE DESARROLLO CON PRUEBAS

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Es necesario la instalación, pruebas y validaciones de cada herramienta propuesta en el Stack del proyecto, así como de elementos de almacenamiento y seguridad de la información a manipular en el aplicativo. | Documento con los resultados de la instalación de cada herramienta | 2 días hábiles | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

- DISEÑO MODULAR Y ARQUITECTURA

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Para tener un producto de Software estable y escalable debe partir de un diseño y de una definición y elaboración de arquitectura, los cuales toman como insumo los documentos de requerimientos (Historias de Usuario). Esto previene un colapso del sistema cuando exista comunicación masiva de usuarios (concurrencia). | Documento de diseño modular y de arquitectura. Estructura base en el producto de Software (Backend en un repositorio o componente, Frontend en un repositorio o componente independiente). | 2 días hábiles | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

- DISEÑO BASE DE DATOS Y DIAGRAMA ESTÁTICO DE CLASES (BACKEND)

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Es menester de las buenas prácticas de desarrollo el contar con un diseño de objetos y clases, así como con un Diagrama Entidad – Relación para que se construya un diccionario de datos y todos los participantes actuales y futuros del proyecto cuenten con información veraz para la escalabilidad adecuada del mismo. Los diagramas Estático de Clases y el Modelo Entidad – Relación deben tener campos relacionados que faciliten una lectura y ejecución de los procesos (sin que sean totalmente iguales entre sí), esto para facilitar las relaciones de las búsquedas de información y la construcción de los elementos necesarios para la manipulación de la Data. | Diagrama Estático de Clases. Diagrama Entidad Relación. Construcción de la Base de Datos Relacional. | 5 días hábiles | Equipo de Desarrollo (DB Administrator) |

- DISEÑO FORMAL DE PÁGINAS (FRONTEND)

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Es prudente contar con un diseño de páginas formal para ser incorporado en la documentación, esto con el objetivo de construir la aplicación lo más parecido a la intención del Product Owner y no entrar en procesos de refactorización que retrasarían el trabajo. Lo plasmado en estos diseños debe ser lo definitivo para el proyecto. | Diseño de páginas (o formas) para ser desarrollados. Una forma por cada página del aplicativo. | 5 días hábiles | Product Owner - Equipo de Desarrollo (UX Engineer) |

- CONSTRUCCIÓN BACKEND

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| El tiempo de construcción del Backend depende del diseño modular y de métodos que se establezca en la etapa con el mismo nombre. Cada módulo tiene una cantidad de métodos para ser desarrollados, ajustados y probados. Se estima que el desarrollo de cada módulo en su backend sin componentes externos (llamados a API diferentes al proyecto) tenga una duración de tres días hábiles. | Backend funcional probado en Postman y comunicado con Swagger para la realización de pruebas. | 3 días hábiles por cada módulo. Estimados 10 módulos, días hábiles estimados 30. | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

- CONSTRUCCIÓN FRONTEND

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| El tiempo de construcción del Frontend depende del diseño formal de páginas que sirve como insumo para esta etapa del proyecto. Se estima que cada página se construya en medio día hábil, por lo que se tendrían dos páginas de Frontend construidas al día. La cantidad de días dependerá de la totalidad de páginas solicitadas. | Frontend funcional en la parte de validación de formularios, pero no integrado a los datos reales del proyecto. | 1 día hábil por cada dos páginas. Estimado 14 páginas, días hábiles 7. | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

- INTEGRACIÓN BACKEND Y FRONTEND

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| Es la comunicación que se establece entre los datos almacenados en la Base de Datos y el mecanismo de visualización por parte del Usuario, es la funcionalidad completa del proyecto. | Aplicativo ejecutándose de manera local integrando Frontend y Backend. | 1 día hábil por cada pantalla del frontend existente. Estimadas 14 páginas, total días hábiles estimados 14. | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

- IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

| DESCRIPCIÓN | ENTREGABLE | TIEMPO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| La implementación del producto resultante del presente proyecto se realizará en sistemas operativos Android y iOS, esto previa comunicación y configuración del ambiente de almacenamiento de los servicios a ser utilizados en la nube. | Configuración y puesta de servicios en la nube con el documento respectivo. Producto descargado desde Google Play y desde Apple Store. | 10 días hábiles. | Equipo de Desarrollo (Team Lead) |

Total estimado en días hábiles 78 días. (Días hábiles de lunes a viernes excluyendo los días feriados del calendario colombiano)

- MATRIZ DOFA

| DEBILIDADES No existe cultura de procesos sólidos de ingeniería. No hay un diseño de software. Adelanto de procesos sin pruebas de funcionalidad. | OPORTUNIDADES Al ser un equipo pequeño se puede hacer un modelo de ingeniería menos conflictivo y más cohesionado. Claridad total en el modelo de necesidades del proyecto. Idea innovadora con eventuales resultados positivos a corto plazo. |
| --- | --- |
| FORTALEZAS Reciente inyección de capital. Disposición a la solución de situaciones propias del proyecto. | AMENAZAS Relación unidireccional de poder (empleador – empleado). Excesiva confianza en las herramientas de IA. Premura por resultados exitosos a corto plazo. Carencia de un modelo de ingeniería en la construcción inicial. Retraso en tiempos al tener personal reducido, puede faltar conocimiento en herramientas o técnicas puntuales. |

- NOTA:

Dentro de la construcción del proyecto se utilizarán Agentes de IA como apoyo, no como elementos desarrolladores en su totalidad, esto para asegurar la correcta funcionalidad de los elementos desarrollados mediante pruebas manuales realizadas con herramientas como Postman o Swagger, las cuales emiten respuestas similares a las obtenidas por un usuario promedio del sistema. La IA desarrollará métodos de forma individual o en poca cantidad sugeridos por el Equipo de Desarrollo, esto para buscar la realización de un trabajo de prueba demostrable con resultados plasmados en la documentación de las pruebas relacionadas con la entrega del proyecto.